## Sheet1
웹개발 프로젝트 WBS
WBS | STAGE | STEP | TASK | 담당 | 기간 | 월
[6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | 분석
1.1 |  | 기능 요구사항 도출
1.1.1 |  |  | 기능 요구사항 분석 | 기획 | 5 | bar: 1 1 to 1 5
1.1.2 |  |  | 기능 요구사항 도출 | 기획 | 5 | bar: 1 2 to 2 6
1.1.3 |  |  | 기능 요구사항 정의 | 기획 | 5 | bar: 1 4 to 2 8
2 | 설계/디자인
2.1 |  | 웹 개발 상세 설계
2.1.1 |  |  | 산출물 검토 및 확정 | 기획/디자인 | 10 | bar: 2 9 to 4 18
2.1.2 |  |  | 코딩/파일구조 표준 정의 | 기획/디자인 | 2 | bar: 2 9 to 2 10
2.1.3 |  |  | 아키텍쳐 정의 | 기획/디자인 | 5 | bar: 2 9 to 3 13
2.1.4 |  |  | 프로그램 목록 | 기획/디자인 | 4 | bar: 3 14 to 4 17
2.1.5 |  |  | IA 설계 | 기획/디자인 | 5 | bar: 3 14 to 4 18
2.1.6 |  |  | 스토리보드 작성 |  | 8 | bar: 4 17 to 5 24
2.2 |  | 디자인
2.2.1 |  |  | 디자인 요구 사항 정의 | 디자인 | 5 | bar: 2 9 to 3 13
2.2.2 |  |  | 디자인 자료수집/와이어프레임 | 디자인 | 5 | bar: 3 12 to 4 16
2.2.3 |  |  | 컴포넌트/템플릿 디자인 | 디자인 | 5 | bar: 3 14 to 4 18
2.2.4 |  |  | 메인페이지 디자인 시안 | 디자인 | 15 | bar: 4 18 to 7 32
2.2.5 |  |  | 서브페이지 디자인 시안 | 디자인 | 15 | bar: 4 18 to 7 32
2.2.6 |  |  | 시안확정/컨펌 | 디자인/고객사 | 10 | bar: 6 26 to 7 35
3 | 웹개발 구축 및 시험
3.1 |  | 개발 구축 준비
3.1.1 |  |  | H/W 및 S/W 세팅 및 환경 구축 | 백엔드 | 5 | bar: 5 21 to 5 25
3.1.2 |  |  | 테이블 정의서 작성 | 백엔드 | 5 | bar: 5 22 to 6 26
3.1.3 |  |  | DBMS 구축 | 백엔드 | 7 | bar: 6 26 to 7 32
3.2 |  | 브랜딩페이지
3.2.1 |  |  | 컴포넌트/템플릿 퍼블리싱 | 프론트엔드 | 5 | bar: 5 21 to 5 25
3.2.2 |  |  | 공통/메인페이지 퍼블리싱 | 프론트엔드 | 4 | bar: 5 23 to 6 26
3.2.3 |  |  | 서브페이지 퍼블리싱 | 프론트엔드 | 11 | bar: 5 25 to 7 35
3.2.4 |  |  | 스크립트 | 프론트엔드 | 8 | bar: 6 28 to 7 35
3.2.5 |  |  | 테이블 연동 | 백엔드 | 8 | bar: 7 31 to 8 38
3.2.6 |  |  | 단위테스트 및 수정 | 프론트/백엔드 | 7 | bar: 7 34 to 8 40
3.3 |  | 관리자페이지
3.3.1 |  |  | 공통/메인페이지 퍼블리싱 | 프론트엔드 | 10 | bar: 7 31 to 8 40
3.3.2 |  |  | 서브페이지 퍼블리싱 | 프론트엔드 | 7 | bar: 7 34 to 8 40
3.3.3 |  |  | 스크립트 | 프론트엔드 | 6 | bar: 7 35 to 8 40
3.3.4 |  |  | 테이블 연동 | 백엔드 | 8 | bar: 8 37 to 9 44
3.3.5 |  |  | 단위테스트 및 수정 | 프론트/백엔드 | 9 | bar: 8 38 to 10 46
3.4 |  | 테스트
3.4.1 |  |  | 테스트 계획 및 실행 | 프론트/백엔드 | 8 | bar: 9 43 to 10 50
3.5 |  | 산출물 보완 및 제출
3.5.1 |  |  | 산출물 보완 | 프론트/백엔드 | 8 | bar: 10 46 to 11 53
3.5.2 |  |  | 산출물 제출 | 프론트/백엔드 | 3 | bar: 11 51 to 11 53
3.6 |  | 완료보고 및 검수
3.6.1 |  |  | 검수요청 | 고객사 | 8 | bar: 11 53 to 12 60
3.6.2 |  |  | 검수완료 | 고객사 | 2 | bar: 12 59 to 12 60